## Arkusz1
[7 empty] | velocity | backlog | backlog | backlog | change | change | change
Sprint | Sum(A) | Sum(B) | Sum(C) | V(A) | V(B) | V(C) | V | B(A) | B(B) | B(C) | C(A) | C(B) | C(C) | Top(A) |  | Bottom(A) | Top(B) |  | Bottom(B) | Top(C) |  | Bottom(C) | Top |  | Bottom
1 | 130 | 80 | 20 | 16 | 6 | 5 | 27 | 130 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 80 | 80 | 0 | 20 | 20 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0
2 | 117 | 94 | 20 | 20 | 6 | 4 | 30 | 114 | 74 | 15 | -3 | -20 | -5 | 114 | 114 | -3 | 74 | 74 | -20 | 15 | 15 | -5 | 203 | 203 | -28 | -28
3 | 126 | 90 | 28 | 21 | 5 | 4 | 30 | 97 | 88 | 16 | -29 | -2 | -12 | 94 | 94 | -32 | 68 | 68 | -22 | 11 | 11 | -17 | 173 | 173 | -71 | -71
4 | 131 | 88 | 24 | 24 | 0 | 5 | 29 | 105 | 85 | 24 | -26 | -3 | 0 | 73 | 73 | -58 | 63 | 63 | -25 | 7 | 7 | -17 | 143 | 143 | -100 | -100
5 | 81 | 63 | 15 | 24 | 0 | 3 | 27 | 107 | 88 | 19 | 26 | 25 | 4 | 49 | 49 | -32 | 63 | 63 | 0 | 2 | 2 | -13 | 114 | 114 | -45 | -45
6 | 72 | 63 | 11 | 23 | 2 | 0 | 25 | 57 | 63 | 12 | -15 | 0 | 1 | 25 | 25 | -47 | 63 | 63 | 0 | -1 | -1 | -12 | 87 | 87 | -59 | -59
7 | 68 | 41 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 49 | 61 | 11 | -19 | 20 | 5 | 2 | 2 | -66 | 61 | 61 | 20 | -1 | -1 | -7 | 62 | 62 | -53 | -53
8 | 9 | 39 | 2 |  |  |  | 0 | 64 | 39 | 2 | 55 | 0 | 0 | -2 | -2 | -11 | 59 | 59 | 20 | -5 | -5 | -7 | 52 | 52 | 2 | 2
Uwaga! W bieżącej implementacji korekta estymat (zwiększenie, zmniejszenie) jest traktowane jak zmiana zakresu i będzie odzwierciedlone odpowiednią zmianą podstawy (a nie wierzchołka) słupka.

## Arkusz2
Projekt | (Wszystkie)
Wartości
Etykiety wierszy | Suma z Suma | Suma z Prędkość
1 | 310 | 15
2 | 295 | 15
3 | 230 | 10
4 | 220 | 10
5 | 210 | 10
6 | 200 | 10
7 | 190 | 10
8 | 180 | 10
Suma końcowa | 1835 | 90